Kostenlose Vorlage von KalemiFlow · kalemiflow.de

# Masterarbeit in 3 Monaten – 12-Wochen-Plan

Tragen Sie reale Kalenderwochen ein und haken Sie Deliverables ab. Faustregel: 5–6 Arbeitstage pro Woche à 5–7 Stunden.

| Woche | Phase | Ziele | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup + Exposé | Thema fixieren, Forschungsfrage schärfen, Betreuer-Termin, Grobgliederung | ☐ Exposé (2–3 S.) an Betreuer |
| 2 | Literaturbasis | Systematische Recherche, 30–60 Kernquellen sichten, Zitier-Setup (Zotero/Citavi) | ☐ Quellenbasis steht |
| 3 | Theorie I | Begriffsdefinitionen, zentrale Modelle strukturieren | ☐ 30–40 % Theorieteil |
| 4 | Theorie II | Forschungsstand + Hypothesen/Analyserahmen ableiten | ☐ Theorieteil Entwurf komplett |
| 5 | Methode | Design festlegen, Instrument bauen (Fragebogen/Leitfaden), Pretest | ☐ Methodenteil + Instrument final |
| 6 | Erhebung I | Feldstart (Umfrage live / Interviews führen) | ☐ 50 % der Daten |
| 7 | Erhebung II | Feld abschließen, parallel Transkription/Datenbereinigung | ☐ Datensatz vollständig |
| 8 | Auswertung | Analyse (SPSS/R/MAXQDA), erste Befunde | ☐ Kernauswertungen fertig |
| 9 | Ergebnisse | Ergebniskapitel schreiben, Tabellen/Abbildungen | ☐ Ergebnisteil Entwurf |
| 10 | Diskussion | Interpretation, Limitationen, Implikationen | ☐ Diskussion Entwurf |
| 11 | Rahmen | Einleitung final, Fazit, Abstract, Übergänge glätten | ☐ Volltext v1 |
| 12 | Qualität + Abgabe | Korrekturschleife, Zitate prüfen, Plagiatscheck, Formatierung, Druck | ☐ Abgabefertige Fassung |

## Puffer-Regeln

Woche 6–7 sind die häufigsten Verzugsphasen (Rücklauf!). Puffer: Umfrage 10 Tage früher live schalten als geplant.

Betreuer-Feedback einplanen: Exposé (Woche 1) und Gliederung + Theorie (Ende Woche 4) reichen als Kontaktpunkte.

Ab Woche 11 keine neuen Quellen mehr aufnehmen.