Kostenlose Vorlage von KalemiFlow · kalemiflow.de

# Masterarbeit in 4 Wochen – Notfall-Tagesplan

Voraussetzung: Literaturarbeit ODER Empirie mit bereits vorhandenen Daten. 6–8 Stunden konzentrierte Arbeit pro Tag, 6 Tage pro Woche. Tag 7 jeder Woche = Puffer.

## Woche 1 – Fundament

| Tag | Tagesziel |
| --- | --- |
| 1 | Thema + Forschungsfrage final, Entscheidung Literaturarbeit vs. Sekundärdaten, Gliederung v1, Betreuer informieren |
| 2 | Recherche-Sprint 1: Suchstrings, Datenbanken, 40+ Treffer sichten, 15 Kernquellen markieren |
| 3 | Recherche-Sprint 2: Kernquellen lesen (Abstract → Fazit → Methode), Exzerpt-Tabelle führen |
| 4 | Theorie-Gerüst: Begriffe + Modelle festlegen, Kapitelstruktur 2.x fixieren |
| 5 | Theorie schreiben I (Ziel: 4–5 Seiten Rohtext) |
| 6 | Theorie schreiben II (weitere 4–5 Seiten), Zitierverwaltung sauber |
| 7 | Puffer / Wochenreview: Gliederung anpassen, Rückstände aufholen |

## Woche 2 – Kern

| Tag | Tagesziel |
| --- | --- |
| 8 | Theorieteil abschließen, Forschungsstand-Synthese (Was fehlt? → Ihre Lücke) |
| 9 | Methodenteil: Vorgehen begründen (Auswahlkriterien der Literatur / Datenbasis beschreiben) |
| 10 | Analyse-Raster bauen (Kategorien/Vergleichsdimensionen) + erste 2 Quellen/Datenblöcke einarbeiten |
| 11 | Analyse I (Ziel: 1/3 des Ergebnisteils) |
| 12 | Analyse II (Ziel: 2/3) |
| 13 | Analyse III: Ergebnisteil Rohfassung komplett |
| 14 | Puffer / Wochenreview |

## Woche 3 – Kopf und Schluss

| Tag | Tagesziel |
| --- | --- |
| 15 | Diskussion I: Befunde an Forschungsfrage + Theorie zurückbinden |
| 16 | Diskussion II: Limitationen, Implikationen, Forschungsausblick |
| 17 | Einleitung final schreiben (jetzt erst: Problemstellung, Relevanz, Vorgehen) |
| 18 | Fazit + Abstract, Rote-Faden-Lesung der Kapitelübergänge |
| 19 | Volltext-Selbstlektorat Runde 1 (Struktur, Argumente, Dopplungen raus) |
| 20 | Zitate + Literaturverzeichnis komplett prüfen (jede Behauptung hat eine Quelle?) |
| 21 | Puffer / Wochenreview |

## Woche 4 – Qualität und Abgabe

| Tag | Tagesziel |
| --- | --- |
| 22 | Sprachlektorat (selbst + Tools), Verständlichkeit, Zeitformen |
| 23 | Externe Lesung organisieren (Kommilitone/in), parallel: Formatierung nach Richtlinie |
| 24 | Plagiatscheck + KI-Check, kritische Stellen umformulieren/nachzitieren |
| 25 | Feedback einarbeiten |
| 26 | Verzeichnisse (Abb./Tab./Abkürzungen), Eigenständigkeitserklärung, PDF-Endcheck |
| 27 | Druck + Bindung (Express) / digitale Abgabe vorbereiten |
| 28 | Abgabe + Reserve |